## Sheet1
项目名称 | 时间 | 周期 | 备注
必要外设驱动开发已完成（rgb显示、串口、USB、IIC）
klipper安装与测试 | 2021/10/11 ~ 2021/10/23 | 12天 | 目前klipper、moonraker、fluidd已安装完成，并且测试正常；klipperScreen服务启动失败，在查找原因
MP157 A7 M4资源分配 | 2021/10/25 ~ 2021/10/30 | 5天 | M4核运行Klipper，能控制电机
A7调起M4运行bin文件 | 2021/11/01 ~ 2021/11/03 | 3天
MP157异核通讯 | 2021/11/08 ~ 2021/11/12 | 7天
异核通讯在klipper上应用 | 2021/11/15 ~ 2021/11/30 | 14天