## Sheet1
项目名称 |  | 时间 | 周期 | 备注
开发环境搭建 | 交叉编译器安装与配置 | 2021/08/23 ~ 2021/08/25 | 3天
| SDK安装 | 2021/08/25 ~ 2021/09/01 | 6天 | TF-A、uboot、kernel、rootfs移植
外设驱动开发 | GPIO | 2021/09/02 ~ 2021/09/03 | 2天
| UART | 2021/09/06 ~ 2021/09/08 | 3天
| USB | 2021/09/09 ~ 2021/09/25 | 14天
| DSI | 2021/09/27 ~ 2021/10/15 | 14天 | 显示
| IIC | 2021/10/18 ~ 2021/10/26 | 7天 | 触摸
外设驱动单元测试 |  | 2021/10/27 ~ 2021/11/03 | 5天
klipper安装与测试 |  | 2021/11/03 ~ 2021/11/15 | 8天